COLLECTIF DES ORGANISATIONS

DE LA SOCIETE CIVILE

POUR UNE PARTICIPATION MASSIVE

DES POPULATIONS AUX ELECTIONS

DE 2007

PROGRAMME DE SENSIBILISATION POUR UNE PARTICIPATION MASSIVE ET EQUITABLE DES POPULATIONS AUX ELECTIONS DE 2007

RESUME EXECUTIF DES ACTIVITES DE DECEMBRE 2005 A NOVEMBRE 2006

### Présenté par le Collectif des Organisations de la Société Civile Novembre 2006

AJED-ANAFA-ENDA GRAF 3 D-FORUM CIVIL-LIGUE CIVIQUE-ONDH-RADDHO-RADI-RADIO OXY-JEUNES-RESEAU SIGGIL JIGEEN

Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Elections de 2007 Siége Enda Graf 3D Scat Urbam Lot D/01

tél : (221) 867 18 43/567 95 00 /569 78 77

Fax : (221) 827 11 24 Email : graf3d@sentoo.sn

SOMMAIRE

ACTIVITES REALISEES……………………………………………………………………...…….3

RESULTATS ENREGISTRES…………………....…..…………………………………………….4

DIFFICULTES RENCONTREES…………………………….…………………………………….4

PERSPECTIVES………………………………………………………………………………….5-6

Ce présent rapport fait le résumé des activités entamées par Collectif des Organisations de la Société Civile portant sur les élections de 2007. Il fait l’économie des activités conduites depuis le démarrage du programme jusqu’en fait fin Octobre.

I Activités réalisées

Il revient sur les activités menées par le collectif de la signature des conventions avec les partenaires financiers à la fin du mois d’Octobre.

Au chapitre de ces activités figurent les rencontres d’échanges avec la quasi-totalité des acteurs intéressés par les élections, notamment l’Etat à travers le Ministère  de l’Intérieur, la CENA, les partis politiques et la société civile.

Ces rencontres ont permis au Collectif de présenter son Programme et de recueillir le feed back des dits acteurs. Un atelier de lancement présidé par le Ministre de l’Intérieur a été organisé et a permis une mise à niveau des membres de la société civile sur les innovations apportées dans le processus électoral, d’une part et a aussi contribué à clarifier beaucoup de questions se rapportant sur la fiabilité des opérations électorales et la transparence des élection, d’autre part.

Par ailleurs, au niveau régional la mise en place des points focaux a permis le démarrage effectif des activités de sensibilisation sur le terrain soutenues par une campagne médiatique tant radiophonique que télévisuelle aussi bien en wolof que dans les autres langues nationales.

Une campagne médiatique de sensibilisation a démarré pour la première phase du processus : inscription sur listes et retrait des cartes. A cet effet, des spots publicitaires sous forme de Tee-shirts et sketch radio/télé ont été confectionnés et mis à la disposition des Points Focaux régionaux.

L’organisation périodique de conférence de presse permet une certaine visibilité des activités du programme au niveau national et de prendre position à chaque fois qu’il est nécessaire par rapport à l’actualité qui anime la situation politique nationale.

Les démarches effectuées par le Collectif auprès des acteurs du processus électoral, notamment les acteurs politiques  ont eu comme résultat l’acceptation par toutes les coalitions des partis politiques et par ceux dits indépendants le principe de la médiation du Collectif en cas de mésentente sur le processus électoral comme c’est le cas présentement sur les cinq points.

L’organisation de la  concertation nationale sur le processus électoral par le Collectif des Organisations de la Société Civile (COSC) a concerné tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à savoir : la CENA, les partis politiques, la presse , et la Société Civile ( le Syndicat, le Patronat).

La hauteur du débat et la pertinence de leurs interventions ont permis d’atteindre les objectifs fixés. Un dialogue fécond est établi entre acteurs impliqués dans les élections. La concertation constitue une première étape vers des élections transparentes et apaisées. Comme les participants l’ont instruit, un suivi des conclusions et des recommandations issues de l’atelier sera fait.

II RESULTATS ENREGISTRES

Un partenariat effectif a été scellé après la rencontre avec le Ministère de l’Intérieur. Cela a fait que les différentes directions chargées des élections au niveau de ce ministère ont beaucoup participé à l’atelier de lancement par des communications très enrichissantes.

Dans le cadre du renforcement des capacités, l’atelier de lancement a permis, entre autres, une meilleure maîtrise sur les questions électorales.

Un accès accru à l’information sur le processus électoral avec les spots en langues locales, avec le démarrage de la campagne médiatique, l’accès à l’information sur le processus électoral a été accru. En effet des spots et sketchs en langues nationales sous forme de CD pour radio et télé ont été mis à la disposition des populations, surtout en milieu rural. La diffusion de ces CD a d’ailleurs commencé par le biais des radios locales et communautaires. Il en est de même des Tee-shirts dont chaque Point Focal a reçu un lot qu’il va distribuer à l’occasion de ses activités de sensibilisation.

Les activités de sensibilisation ont permis la mise en place à l’échelle des régions de dynamiques associatives très engagées dans la diffusion d’informations incitant les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales, en effet les points focaux régionaux ont pu encourager et appuyer l’émergence de coalition d’organisations locales comme des relais à la vulgarisation des informations sur le processus électoral dans les coins les plus reculés du Sénégal.

La concertation nationale a abouti sur un plan de suivi, d’observation et de médiation éventuelle du processus électoral que le Collectif compte décliner d’ici la tenue des scrutins de février 2007, pour instaurer un climat de dialogue, de confiance et de consensus autour des questions électorales afin que l’intérêt du Sénégal soit mis en avant et que les exigences de la démocratie soient respectées à tous les niveaux.

III DIFFICULTES RENCONTREES

Entre autres difficultés directement liées au projet, il est à noter :

L’étroitesse des moyens effectivement obtenus par rapport au budget initial, qui n’a pas manqué de se répercuter sur les activités de terrain. Dès lors il a été procédé à une révision budgétaire avec comme conséquence la réduction des moyens à mettre à la disposition des Points Focaux Régionaux ; lesquels moyens devraient leur permettre de dérouler leur plan d’action. Ainsi, de commun accord avec les Points Focaux, priorité a été donnée à la campagne de mobilisation sociale (activités de proximité, rencontres avec les autorités religieuses et coutumières ;

L’enclavement de certaines zones (à Kédougou, Bakel, Sédhiou) et l’état des routes qui ne permettent pas de joindre facilement les populations locales qui sont pourtant des citoyens sénégalais qui veulent pourtant s’inscrire sur les listes électorales.

Pour remédier à cette situation,  la Coordination Nationale se propose de demander un appui supplémentaire aux actuels partenaires bailleurs, mais retient aussi de se rapprocher d’éventuels autres partenaires que le projet pourrait intéresser. A ce titre des contacts ont été pris et sont en bonne voie.

IV PERSPECTIVES

- De rencontrer périodiquement le Ministère de l’Intérieur, de la CENA , les Partis Politiques et la Société civile en vue d’échanger sur le déroulement des inscriptions et du retrait des cartes d’élections et d’identité nationale sur l’ensemble l’étendue du territoire ;

- de sensibiliser l’Etat, à travers la Direction Générale des Elections, à augmenter de manière significative les commissions d’inscriptions mobiles et fixes surtout en zones rurales ;

- d’assurer une observation totale sur le processus électoral ;

- de poursuivre une campagne médiatique de sensibilisation pour une inscription massive des populations sur les listes électorales, de retrait des cartes d’électeur pour un vote massif et de qualité le jour du scrutin ;

- de poursuivre la campagne de proximité dans les 11 régions et auprès des autorités religieuses et coutumières pour des élections apaisées ;

- d’accentuer le plaidoyer pour une bonne participation des femmes et des jeunes au processus électoral et en cherchant à élargir cette cible ;

- d’approfondir la stratégie de maillage du territoire (surtout en zone rurale), y compris dans les zones les plus reculées pour toucher le maximum de cible, afin d’optimiser les inscriptions et, plus tard,  de surveiller le scrutin ;

- de signaler tous les manquements dans le processus électoral (inscription et vote) à nos partenaires que sont l’Etat (Ministère de l’Intérieur) et la CENA, pour qu’ils puissent y apporter les correctifs appropriés ;

- de contribuer à l’établissement des règles de transparence qui garantissent la neutralité et l'efficacité de l’Administration Républicaine dans l'organisation et la gestion des consultations électorales ;

- d’Intensifier la campagne de mobilisation sociale, de proximité et de sensibilisation pour     pousser les populations à retirer massivement leurs cartes d’électeurs et à se préparer pour l’accomplissement de leur devoir de citoyen ;

- Renforcer le suivi du programme à la base par les points focaux et la Coordination Nationale ;

- Préparer et planifier des activités de formations sur les techniques de vote afin de réduire le risque de bulletins nuls, eu égard à la complexité du vote (double vote, carte numérisée etc ….).

- de contribuer à apaiser le climat politique en sensibilisant les acteurs contre tous les facteurs de violence politique, en particulier pendant cette période d’effervescence préélectorale. Egalement  insister sur la sensibilisation des acteurs du jeu politique et des citoyens sur la nécessité d’avoir des élections apaisées, transparentes, fiables et non violentes, de même l’intermédiation entre les partis politiques et le pouvoir, en cas de besoin, pour l’acceptation du verdict des urnes dans un esprit consensuel, dans l’intérêt supérieur de la nation Continuer la médiation en permanence tout en élargissant le cadre vers d’autres personnes-ressources de la société civile ;

- Transmettre à la plus haute autorité de l’Etat les résultats de la concertation afin qu’elle prenne en compte le consensus obtenu sur certains de ces points de divergence avant que l’Assemblée Nationale ne soit saisie ;

- L’impérieuse nécessité pour les participants de s’approprier les résultats de la concertation, afin que le Collectif joue son rôle de veille et de médiation en cas de besoin ;

Au vu des enjeux, de l’immensité des tâches du Collectif avec les difficultés rencontrées sur le terrain (telles déclinées sur les difficultés rencontrées ci-dessus), il est impérieux pour le Collectif de trouver des moyens additionnels (à ce jour seul 70% du budget est couvert), pour atteindre de ses objectifs globaux, le Collectif renforcera de façon substantiel les moyens mis à la disposition des points focaux régionaux qui constituent « les leviers d’exécution du programme à la base », car la stratégie de mise en œuvre du projet repose sur un dispositif opérationnel de pilotage à deux niveaux : au niveau national et au niveau régional.